|  |
| --- |
| ЕКИП: Пламен Трендафилов, Александър Ризов, Николета Рашева |
| ПРОЕКТ: Ловци на проекти |
| Оперативен мениджър (име, телефон, е-мейл):  Пламен Трендафилов, [0876067114](tel://0876067114/), [p.trendafilov@abv.bg](mailto:p.trendafilov@abv.bg) |
| Измерими крайни цели на проекта:   1. Създаване и поддържка на работеща и надеждна платформа. За целта платформата трябва да бъде хостната и да има работещи функционалности.   Срок - 31.07.2023   1. Получаване на финансова подкрепа и припознаване на идеята на платформата от МОН.   Срок - 30.09.2023   1. Екипна работа с помощта на ментори – брой проекти, извършени със супервизор. Целта ни е да стигнем до 10 броя проекта на месец.   Срок - 31.01.2024   1. Осигуряване на стажове и работа на ученици и студенти; получаване на финансови стимули. Идеята ни е да има включени поне 300 ученици/студенти в платформата и на месец да се публикуват поне 25 проекта.   Срок - 31.03.2024   1. Подобряване на практическите умения на ученици и студенти и прилагане на теоретичните знания в практиката. Този показател ще се оценява чрез завършените проекти от даден ученик. Целта ни е да достигнем до 100 ученици с над 5 завършени проекта.   Срок – 31.07.2024   1. Повишаване интересът към учениците и студентите за работодателите. Студентите с практически опит и успешно завършили проекти, ще бъдат много по-желани за назначаване на работа. За да оценим показателя ще се следи за назначените ученици/студенти на работа като желанието е да достигнем 5 ученици/студенти да се назначават на месец.   Срок – 31.12.2024 |
| Срок за приключване на проекта: 31.12.2024г. |

|  |
| --- |
| Междинна цел 1: Създаване на прототип на платформа  Отговорник: Пламен Лъчезаров Трендафилов |
| Срок: 31.07.2023г. |
| Очаквани критични рискове:  1. Технологични предизвикателства; |
| Мерки за предотвратяване на рисковете / справяне с последствията от настъпването им:  1. За да избегнем технически предизвикателства, ще използваме наставничеството на нашите учители и близки.  2. При нужда ще се свържем с фирми с доказан опит в изграждането и стартирането на сайтове.  3. Ще извършим задълбочено тестване и осигуряване на качеството, за да сме сигурни, че сайтът е функционален, сигурен и лесен за използване; |

|  |
| --- |
| Междинна цел 2: Изграждане на партньорства с МОН и бизнеса  Отговорник: Николета Рашева |
| Срок: 30.09.2023г. |
| Очаквани критични рискове:  1. Липса на подкрепа и разбиране на каузата от МОН  2. Недостатъчна подкрепа от бизнесите |
| Мерки за предотвратяване на рисковете / справяне с последствията от настъпването им:  1. Ще запазим час за лична среща с МОН  2. Ще изготвим презентация, видео и ще направим демонстрация на прототипа пред служители на МОН  3. Ще изпратим имейли на множество бизнеси, ще подготвим брошури, ще качим видео ще организираме срещи за представяне на платформата и дискусия. |

|  |
| --- |
| Междинна цел 3: Публикуване на работеща платформа и тестване  Отговорник: Пламен Трендафилов |
| Срок: 31.12.2023г. |
| Очаквани критични рискове:  1. Липса на достатъчно опит и знания от нашия екип |
| Мерки за предотвратяване на рисковете / справяне с последствията от настъпването им:  1. Ангажиране на професионална фирма. |
| Междинна цел 4: Популяризиране на платформата сред ученици/студенти и бизнеси  Отговорник: Александър Ризов |
| Срок: 31.12.2024г. |
| Очаквани критични рискове:  1. Липса на интерес сред ученици/студенти към платформата  2. Недостатъчен опит и компетенции у учениците за завършване на проектите  3. Липса на интерес сред бизнеса |
| Мерки за предотвратяване на рисковете / справяне с последствията от настъпването им:  1. Популяризиране на платформата сред таргетни училища(СофтУни, ТУЕС, специализирани паралелки към различни училища) и факлутети към университети(ФМИ, Технически университет и други).  Рекламиране чрез социални мрежи - Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Shkolo и други.  2. С помощта на опитни ръководители, намерени от училища, университети и бизнеси, се гарантира успешното завършване на проектите.  3. Намиране на партньорства с много бизнеси чрез имейли и лични срещи. |