|  |
| --- |
| ЕКИП: Биляна Тодорова Тодорова |
| ПРОЕКТ: Катерина мома по света |
| Оперативен мениджър (име, телефон, е-мейл):Мария Денева Василева 0887555523, mariavasileva555@abv.bg |
| Измерими крайни цели на проекта:  1. Създаване на клип на песента „Катерино моме“, който да бъде гледан от минимум 3000 човека и така да се популяризира българската народна песен. Песента ще се направи по едни модерен и нестандартен начин и целта е да достигне и до тези млади хора, които не приемат автентичния български фолклор.  2. Популяризиране на българската народна песен, красивата българска природа и българския народ извън границите на България. |
| Срок за приключване на проекта: 30.06.2023 г. |

|  |
| --- |
| Междинна цел 1:Запис на гласа на Биляна Тодорова за определяне на тоналността за писане на музиката за песента. |
| Срок: 31.01.2023 |
| Очаквани критични рискове:  1. Болест и проблеми с гласа  2. Технически проблем при записа с музикалния съпровод или друго.  3. Проблем със заетост на вокалния педагог |
| Мерки за предотвратяване на рисковете / справяне с последствията от настъпването им:  1. Избягване на контакт с болни лица. Избиране на друга дата за запис след оздравяване.  2. За да се избегне записване на други звуци може да се запише с музикален съпровод на пиано.  3. При отсъствие на вокалния педагог ще се потърси съдействие от друг музикален педагог |

|  |
| --- |
| Междинна цел 2: Написване на музиката |
| Срок: 31.03.2023 |
| Очаквани критични рискове:  1. Музиката ще се пише в Шри Ланка по изпратения запис на гласа в модерен вариант. Може да се получи разминаване с очаквания резултат.  2. Добавяне на текст с рапиране от Omee Ranasinghe от Шри Ланка. Текста може да не съвпадне с темата на песента.  3. Авторски права на музика. |
| Мерки за предотвратяване на рисковете / справяне с последствията от настъпването им:  1. Музиката ще бъде променена и дообработена с цел представяне на традиционните български ритми и мотиви.  2.Текста ще се преработи за да отговаря на съдържанието на българската песен и да се синхронизира с нея.  3. Консултации с компетентни лица за уреждане на авторските права на музиката на песента. |

|  |
| --- |
| Междинна цел 3: Разучаване на новия вариант на песента „Катерина мома“ от Биляна Тодорова и направа на студиен професионален запис на песента. |
| Срок: 30.04.2023 г. |
| Очаквани критични рискове:  1. Нуждата от помощ от вокален педагог при разучаването на песента.  2. Намиране на професионално студио за запис на песента в което записа да стане с наличния бюджет по проекта. |
| Мерки за предотвратяване на рисковете / справяне с последствията от настъпването им:  1. Осигуряване на вокален педагог.  2. Ако цената е по-висока да се съберат допълнителни средства от съмишленици или продажба на картички. Може да ги заработя, чрез участие в детски партита като аниматор. |

|  |
| --- |
| Междинна цел 4: Подготвяне на танц с децата от ДЮССИ Аллегра |
| Срок: 30.04.2023 |
| Очаквани критични рискове:  1. Закупуване и изработване на костюми и аксесоари за танца със средствата, които ще ни бъдат отпуснати в проекта.  2. Изработване на танц на високо професионално ниво със средствата отпуснати по проекта. |
| Мерки за предотвратяване на рисковете / справяне с последствията от настъпването им:  1. Събиране на допълнителни средства от благотворителни мероприятия, участие с личен труд на родители и деца при изработването им, вземане под наем на костюми или намаляване на броя на участващите в танца за да се вместим в бюджета.  2. Използване на помощ от хореограф-режисьор Радост Младенова-Арабаджиева. |

|  |
| --- |
| Междинна цел 5: Заснимане на клип и обработка на клипа |
| Срок: 15.06.2023 г. |
| Очаквани критични рискове:  1. Избор на подходящо време и технически екип за заснимане на клипа с наличния по проекта бюджет.  2. Покриване на стойността на обработката на клипа с наличния бюджет. |
| Мерки за предотвратяване на рисковете / справяне с последствията от настъпването им:  1. Промяна на времето или екипа до постигане на поставената цел. Използване на направен снимков и видео материал с дрон.  2. Събиране на допълнителни средства с благотворителни концерти в ДЮССИ Алегра. |

|  |
| --- |
| Междинна цел 6: Разпространение на готовия клип на песента „Катерина моме“ |
| Срок: 30.06.2023 г. |
| Очаквани критични рискове:  1. Отказ на известни обществени личности да участват при представянето на клипа. |
| Мерки за предотвратяване на рисковете / справяне с последствията от настъпването им:  1. Ще представим проекта в местни телевизии и радио. Ще го разпространим в социални платформи с помощта на партньори и приятели. Песента може да се изпълнява на живо на спектакли на ДЮССИ Аллегра и на благотворителни концерти в различни градове в страната. |