|  |
| --- |
| ЕКИП: ЛЮБОМИР КОЛЕВ, СЕЙРУЛА ЛЮТВИ, ДАНИЕЛ ПАЛАЗОВ, СЕЗИН ФЪНГЪРЛИЕВА, ВЕНЕТА ДИМИТРОВА, АЛЕКС ДЕЛЧЕВ |
| ПРОЕКТ: Еко УПКО |
| Оперативен мениджър: Любомир Колев; телефон: 088 579 2352; е-мейл: lfclubomir@abv.bg: |
| Измерими крайни цели на проекта:  1. Промяна на съзнанието и възпитанието на децата в нашето училище към по-добро на минимум 200 ученици;  2. Поредица от инициативи в град Кърджали за опазването на околната среда и промяна в нагласите на обществото по темата.  3. Снабдяване на ж.к. Възрожденци, гр. Кърджали, с кошове за разделно събиране на отпадъци – минимум 20 броя |
| Срок за приключване на проекта: 30.06.2023 |

|  |
| --- |
| Междинна цел 1: Поставяне на кошове за разделно събиране в СУ „Петко Рачов Славейков“ |
| Срок: 15.03.2023 |
| Очаквани критични рискове:  1. Неизползване на кошчетата за разделно събиране на отпадъците от всички ученици ;  2. Вандализиране на кошчетата. |
| Мерки за предотвратяване на рисковете / справяне с последствията от настъпването им:  1. Провеждането на интересни информационни кампании, които да обхванат всички възрастови групи.  2. Следене от хигиенистите и членовете на „Еко Упко“ за стабилността на кошчетата и разделното изхвърляне на отпадъците. |

|  |
| --- |
| Междинна цел 2: Провеждане на информационните кампании и конкурсите, описани в проекта |
| Срок: 31.03.2023 |
| Очаквани критични рискове:  1. Липса на интерес към информационните кампании;  2. Липса на интерес към конкурсите и инициативите |
| Мерки за предотвратяване на рисковете / справяне с последствията от настъпването им:  1. Провеждането им да става в удобно за участниците време, да бъдат проведени по интересен начин и да бъдат проведени от ученици, за ученици.  2. Конкурсите да бъдат придружени от награди и да бъдат обявени по интересен начин, както и в удобно за участниците време, като им се даде и подходящ по големина срок за изготвяне на съответните проекти, с които ще участват. |

|  |
| --- |
| Междинна цел 3: Организиране на базарите за размяна |
| Срок: 15.04.2023 |
| Очаквани критични рискове:  1. Неразбиране на базарите за размяна , защото са непопулярни за нашия регион. |
| Мерки за предотвратяване на рисковете / справяне с последствията от настъпването им:   1. Да се обхванат максимално голям брой ученици ( с помощта на техните класни ръководите), за да бъде разбрано от всички ученици и да реализираме базарите за размяна. 2. Да бъдат въвлечени и родители и семеен кръг на учениците; 3. Да се осъщетстви с подкпрепа на БМЧК в града, които оранизират регулярно акции. |

|  |
| --- |
| Междинна цел 4: Организиране на публични дейности и кампании, които ще бъдат активно отразявани във всички местни медии. |
| Срок: 1.05.2023 |
| Очаквани критични рискове:  1. Недостачно заинтересовани ученици, с които да бъдат провеждани дейностите и кампаниите ни; |
| Мерки за предотвратяване на рисковете / справяне с последствията от настъпването им:  1. Създаване на видеа, които да показват какво правим, като те да бъдат достъпни за всеки и те да бъдат популяризирани сред съгражданите и съучениците ни. Освен видеата се предвижда, чрез местните медии, всяка една наша дейност да бъде отразявана, като така да събудим все повече и повече хора, които да бъдат загрижени за околната среда на града и областта.  2. Информационните кампании (Междинна цел 2) се предвиждат да са събудили и информирали достатъчно младежи, които да участват в подобни дейности (като пример за такива може да бъдат дейности свързани със залесяване и дейности свързани с почистването на даден район/местност) и кампании.  3. Ще бъдат създадени страници в най-популярните социални мрежи, според всяка възраст, за да може да достигнем до възможно най-много хора, на възможно най-много места, като така ще увеличим популярността на цялостната ни каузата, както и ще подобрим организацията ни за дадени събития или кампании. |

|  |
| --- |
| Междинна цел 5: Представяне на проекта пред община Кърджали, местни фирми и други училища, в търсене на финансиране и партньори |
| Срок: 10.05.2023 |
| Очаквани критични рискове:  1. Липса на интерес от страна на общината, местните фирми и училищата;  2. Липса на интерес от страна на учениците в другите училища;  3. Неуспех в събиране на средствата, нужни за изпълнение на 3-тата ни крайна цел. |
| Мерки за предотвратяване на рисковете / справяне с последствията от настъпването им:  1. Като следствие от всичко изброено по-горе, ние вярваме че ще има интерес от тяхна страна. Ако тези дейности се осъществят, ние ще бъдем първите, които ще направят нещо подобно на територията на град Кърджали, дори и на територията на област Кърджали.  2. Тук ще бъде изпълнено всичко, което ще бъде валидно за съучениците ни в нашето училище, като се надяваме да бъдат основани и други Еко клубове, в други училища, с които да си партнираме. Предвиждаме нашият клуб да бъде водещ и да играе ролята на координатор, което ще подобри организацията ни и ще ни даде много по-лесен начин, чрез който да си сътрудничим.  3. Тъй като ще сме първия клуб с толкова сериозна активност, ние вярваме, че ще успеем да съберем необходините ни средства. Разбира се, на първо място всичко трябва бъде изпълнено, а ние смятаме че с правилната организация и подбор на участници, всичко ще бъде изпълнено по-възможно най-добрия начин. |