|  |
| --- |
| ЕКИП: СУ „Козма Тричков“ – Враца: Александрина Димитрова, Йоана Шомаклийска, Милица Шомаклийска, Тереза Кюкова, Томислав Димитров. (с подкрепата и желанието за участие на целия 10.А клас) |
| ПРОЕКТ: Добре дошли в страна Финансия! |
| Оперативен мениджър (име, телефон, е-мейл): Александрина Димитрова, тел: 0889789903, a.dimitrovavr2017@abv.bg |
| Измерими крайни цели на проекта: - Ученици от уязвими групи да придобият базисни практически знания и умения за управление на личните си финанси: умения за водене на личния бюджет, умения за спестяване, умения за преценка на финансови рискове (бързи кредити), умения за приоритизиране на житейски цели, умения за спестяване на ресурси.- Ученици от уязвими групи да осъзнаят и да развият личната отговорност за финансовата си обезпеченост. - Учениците от уязвими групи да развият инициативност, творчество, умения за работа в екип, презентационни умения.  |
| Срок за приключване на проекта: 30.06.2023г. |

|  |
| --- |
| Междинна цел 1: |
| Срок: февруари, 2023 г. |
| Очаквани критични рискове: участниците в проекта – и обучителите, и обучаемите да не спазят сроковете за началото на първите работилници. (по обясними причини – приключване на конкурса и резултатите от конкурса) |
| Мерки за предотвратяване на рисковете / справяне с последствията от настъпването им:1. Изготвяне на разпределението на теми във финансови работилници.2. Готовността на обучителите в кратки срокове да започнат обучението във „финансови работилници“. 3. С цел провокиране на интереса на обучаемите, предварително трябва да бъдат подготвени образователни материали, материали за игри, кратка презентация за цели, задачи и резултати от обучението по ФГ.  |

|  |
| --- |
| Междинна цел 2: |
| Срок: март, 2023 г. |
| Очаквани критични рискове: Затруднена комуникация, липса на доверие и приятелска атмосфера между обучителите и обучаемите.  |
| Мерки за предотвратяване на рисковете / справяне с последствията от настъпването им:1. Финансови работилници ще се реализират по подходи „връстници обучават връстници“, „учене чрез правене“ и „учене чрез игра“, тези „печеливши“ подходи допринасят за изграждане на приятелска атмосфера.2. Използване на интерактивни методи в реализирането на финансови работилници – игра, дискусия, работа по групи, които обикновенно създават предпоставки за доверие между обучителите и обучаемите. 3. Финансови работилници да започнат с игри за „изграждане на доверие“, „изграждане на екип“, дискусии с личен пример. 4. Активности във финансовите работилници включват и състезателен момент с награди за участниците. |

|  |
| --- |
| Междинна цел 3: |
| Срок: юни, 2023 г. |
| Очаквани критични рискове: обучителите – учениците от 10 клас и обучаемите – учениците в 7 и 10 клас да отделят повече внимание за подготовката за НВО в 7 и 10 клас, а учениците от НУ имат учебен процес до 15 юни.  |
| Мерки за предотвратяване на рисковете / справяне с последствията от настъпването им:1. Гъвкав график и точна преценка за интензивност на заниманията във финансовите работилници през целия срок на реализирането на проекта. 2. Взаимозаменяемост на обучителите, привличане на доброволци за участие в каузата.(предмет Финансова грамотност се изучава от 26 ученици в класа, които във всеки момент могат да помогнат и да вземат участие в работилниците.) Нека участието в този проект бъде каузата на целия клас! |